Утверждаю

Заведующая МБ ДОУ №84

___________ Л.Н.Лужнова

Приказ _______ от__      ___

ДОРОЖНАЯ КАРТА ОБЕКТА

по повышению показателей доступности для инвалидов в МБ ДОУ №84

Миасс

Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе, равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности  в целях повышения уровня и качества их жизни.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно - зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). 
Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, адаптированных носителей.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

В соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2018 – 2022 годы» (далее – Государственная программа) предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (как через оценку состояния их доступности, так и через реализациюсистемных мер, направленных на повышение доступности – адаптацию); а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации. Результаты этой деятельности рекомендовано всем субъектам Российской Федерации отражать на общедоступном информационном  ресурсе – картах доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Среди целевых показателей (индикаторов) Государственной программы: «Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации».

В связи с этим в МБ ДОУ №84 разработан проект  дорожной карты объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов , который сформирован на основе Паспорта доступности МБ ДОУ №84.  Образовательную деятельность в МБ ДОУ №84 осуществляют педагоги дошкольных групп, музыкальный руководитель, медицинская сестра в соответствии с основной образовательной программой – общеобразовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ №84, разработанной в соответствии с ФГОС ДО.  МБДОУ №84 предоставляет услуги дошкольного образования для здоровых детей, а также для детей  - инвалидов в рамках инклюзивного образования посредством реализации индивидуальных маршрутов сопровождения ребенка – инвалида, составленных в соответствии с образовательной программой МБ ДОУ №84, а так же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПРА) данного ребенка.

Перечень предоставляемых услуг для детей инвалидов в МБ ДОУ №84

- Прием от родителей (законных представителей) о зачислении ребенка инвалида в МБ ДОУ №84

- Индивидуальная работа с детьми инвалидами в рамках индивидуальной программы  развития, разработанный педагогическими работниками в соответствии с основной общеобразовательной программой МБ ДОУ №84 и ИПРА ребенка

- Оказание психологический помощи ребенку – инвалиду и его родителям (законным представителям)

- Присмотр и уход за ребенком – инвалидом в течение дня и при организации режимных моментов (умывание, раздевание, посещение туалетной комнаты и т.д.)

- Оказание медицинской помощи при наличии заключения врачей – специалистов в рамках медикаментозного лечения и вакцинации

- Создание адаптивной безбарьерной предметно развивающей среды для ребенка – инвалида.

При разработке дорожной карты доступности использованы принципы «универсального дизайна»:

1) равенство в пользовании (для людей с разными физическими возможностями); (выбор способа использования продукта с учетом разнообразных индивидуальных предпочтений и способностей пользователя);

2) гибкость в использовании

3) простой и интуитивно понятный дизайн (независимо от опыта, знаний, языковых навыков и уровня концентрации внимания в данный момент, при необходимости - наличие подсказок);

4) легко воспринимаемая информация (независимо от условий окружающей среды и особенностей восприятия самого пользователя; с использованием различных способов: визуальных, вербальных, осязательных; отделение главного от второстепенного; совместимость с различными технологиями и средствами, которые используют люди с ограниченными возможностями);

5) допустимость ошибки (дизайн должен свести к минимуму опасность или негативные последствия случайных или непреднамеренных действий);

6) низкое физическое усилие (потребитель должен максимально эффективно и комфортно пользоваться дизайном, прилагая минимум усилий);

7) размер и пространство для доступа и использования (обеспечение видимости важных элементов и легкий доступ для любого пользователя, в том числе для использования, при необходимости, вспомогательных средств или личного помощника).

Количество инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися

МБ ДОУ  №84

| Количество воспитывающихся в инклюзивных условиях / (%) |  |  | Количество инвалидов, обучающихся по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам от общего числа обучающихся инвалидов/ (%) |  | Количество инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов / (%) |  | Численность педагогических работников, прошедших обучение по работе с инвалидами, от общего числа педагогических работников / (%) |  | Численность подготовленных для работы с инвалидами помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов |  | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (Г, С, О) помещений от общего числа помещений в детском саду / (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа № 1 Кнопочки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа № 2 Непоседы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа № 3 Почемучки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа № 4 Капитошки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа № 5 Гномики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБ ДОУ №84

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно – правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные, исполнители, соисполнители |  | Срок реализа- ции | Ожидаемый результат | Финансовое обеспечение (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативно – правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Нормативные правовые акты РФ |  | Заведующая | Постоянно |  | Владение нормативной базой |  | 0 |
| 1.2. | Создание комиссии по обеспечению условий доступности. Разработка Положения о комиссии МБ ДОУ №84 по повышению показателей доступности объектов и услуг для детей – инвалидов и их родителей | Издание приказа о создании комиссии по повышению показателей доступности объектов и МБ ДОУ №84 для детей – инвалидов и их родителей |  | Заведующая | Сентябрь 2019г. |  | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме |  | 0 |
| 1.3. | Внесение изменений в образовательную программу дошкольного образования МБ ДОУ №84 в части образовательной деятельности с детьми- инвалидами в рамках инклюзивного образования | Приказ руководителя о внесении изменений в образовательную программу дошкольного образования МБ ДОУ №84 в раздел «Инклюзивное образование» |  | Заведующая, старший воспитатель | По мере необходимости |  | Реализация образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ №84 в рамках инклюзивного образования |  | 0 |
| 1.4. | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | - приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2015 № 1309 (в редакции от 1 января 2016г) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; |  | Заведующая | 1 квартал 2018г. |  | - утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов |  | 0 |
| Раздел 2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта МБ ДОУ №84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов объекта до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) (все преобразования, приобретение специального оборудования, методической и учебной литературы и пр.) |  | Приказы по детскому саду | Заведующая |  | 2018 - 2022 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |  |  |
| 2.2. | Создание визуальных средств информации о предоставлении услуги (надписи, метки, пиктограммы) |  | Выполнение федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521) |  |  |  |  | 0 |  |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности |  | Приказы по детскому саду | Заведующая |  | Ежегодно | Увеличение числа специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг | 0 |  |
| 3.2. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объекте |  | Принятие административных распорядительных актов в организации, в соответствии с которыми на работников организации возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Заведующая |  | 2 квартал 2020г. | Увеличение числа работников организации, на которых административно- распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвали-дам помощи при предоставлении им услуг | 0 |  |
| 3.3. | Оказание услуг инвалидам: |  | Приказы по детскому саду | Заведующая |  | По мере необходимости | Расширение сферы предоставления услуг | 0 |  |
|  | - с нарушением слуха (слабослышащих) с использо- ванием электронного взаимо- действия и сети Интернет |  | - | - |  | - | - | 0 |  |
|  | - инвалидов с нарушением зрения (слабовидящих) с использованием телефонного взаимодействия |  | - | - |  | - | - | 0 |  |
|  | - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | - | - |  | - | - | 0 |  |
| Раздел 4. Обучение детей-инвалидов в инклюзивных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов |  |  | Воспитатели групп |  | По мере необходимости |  | 0 |  |
| 4.2. | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности предметно – развивающей среды для детей-инвалидов в детском саду |  | Приказ по детскому саду | Комиссия |  | По мере необходимости |  | 0 |  |
| 4.3. | Оценка потребности ограничений и барьеров, препятствующих доступности предметно – развивающей среды для детей-инвалидов в детском саду |  |  | Комиссия |  | По мере необходимости |  | 0 |  |